**Звіт про виконання**

**«Програми проведення інвентаризації та нормативної грошової оцінки земель, за межами населених пунктів Броварського району Київської області на 2017-2018 роки».**

Відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України й інших нормативно-правових актів з питань раціонального використання земель, лісів, водних ресурсів, підвищення родючості ґрунтів, що перебувають у державній власності, удосконалення земельних відносин, здійснення контролю за використанням та охороною земель, визначення якісного стану земельних ділянок, їх меж, розміру, складу угідь, Броварською районною державною адміністрацією підготовлено Програму проведення інвентаризації та нормативної грошової оцінки земель за межами населених пунктів Броварського району Київської області на 2017-2018 роки, яка затверджена рішенням Броварської районної ради від 08 червня 2017 року за № 322-28-VII.

З метою виконання визначених у програмі заходів, райдержадміністрацією у 2017 році проведені наступні заходи:

* Проведено 3 засідання тендерного комітету адміністрації, на яких:
* Затверджено населені пункти першочерговості проведення інвентаризації землі.
* Доручено відділу економіки підготувати технічне завдання на виконання робіт з інвентаризації земель відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року № 513 «Про затвердження порядку проведення інвентаризації земель» та затверджено таке Технічне завдання на черговому засіданні тендерного комітету.
* Структурними підрозділами райдержадміністрації підготовлено та на засіданні тендерного комітету затверджено Технічну документацію на відкриті торги щодо закупівлі інженерних послуг та послуг з інвентаризації.

У 2018 році продовжилася робота щодо виконання заходів передбачених у «Програмі проведення інвентаризації та нормативної грошової оцінки земель, за межами населених пунктів Броварського району Київської області на 2017-2018 роки» із залученням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

Так, проведено 11 засідань тендерного комітету адміністрації, на яких затверджено новий склад тендерного комітету, обрано секретаря.

* Визначено перелік населених пунктів першочергового проведення інвентаризації землі.
* Доручено відділу агропромислового розвитку спільно з відділом економіки та юридичним відділом підготувати технічне завдання на виконання робіт з інвентаризації земель відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року № 513 « Про затвердження порядку проведення інвентаризації земель» та затверджено його на черговому засіданні тендерного комітету.

- Затверджено Технічну документацію на відкриті торги (щодо закупівлі інженерних послуг та послуг з інвентаризації).

- 18.06.2018 було оголошено перші відкриті торги. 04.07.2018 торги були визнані такими що не відбулися, в зв’яку з відсутносттю учасників закупівлі.

- 09.07.2018 було оголошено про проведення других відкритих торгів. 25.07.2018 другі торги також були визнані такими що не відбулися, в зв’яку з поданням для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій.

 - Прийнято рішення про проведення переговорної процедури згідно п.4.ч2. ст.25 ЗУ «Про публічні закупівлі».

 - 03.10.2018 проведена переговорна процедура, переможцем якої став КП «Бровари-землеустрій». 25.10.2018 заключено «Договір на закупівлю за державні кошти послуг ДК 021:2015 79991000-7 послуги інвентаризації» (далі – Договір) з терміном до 31.12.2018 року.

- 13.12.2018 відповідно до листа від 13.12.2018 № 171 КП «Бровари-землеустрій» повідомило, що обсяги невиконаних робіт за загальним об’ємом становлять 20%, дана ситуація склалася в з’язку з погодними умовами.

- 13.12.2018 на засіданні тендерного комітету прийнято рішення укласти додаткову угоду про дострокове розірвання Договору з КП «Бровари-землеустрій» в зв’язку з неможливістю виконання робіт по Договору в повному обсязі до кінця 2018 року та через закінчення фінансового року. 14.12.2018 року Договір з КП «Бровари-землеустрій» було достроково розірвано.

В зв’язку з закінченням терміну дії даної програми, райдержадміністраціє було підготовлено та подано на розгляд до Броварської районної ради нову «Програму проведення інвентаризації та нормативної грошової оцінки земель, за межами населених пунктів Броварського району Київської області на 2019-2020 роки» яка була затверджена Рішенням Броварської районної ради від 18.12.2018 року № 704-51 позач.-VII.

На сьогоднішній день розпочата робота щодо реалізації запланованих програмою заходів.

**Перший заступник**

**голови адміністрації Ю.ПЛАКСЯ**