|  |
| --- |
| **Додаток № 11** |

|  |
| --- |
| **Перелік проєктів,**  **що реалізовані та в стадії реалізації в Броварському районі**  **за І квартал 2024 року** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в тис. грн.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Перелік об'єктів**  **(назва, місцезнаходження)** | **Загальна вартість проєкту** | **Освоєно коштів**  **за І квартал 2024 року** | **% виконаних робіт** | **Причина**  **невиконання** | | **Будівництво, реконструкція та ремонт закладів освіти** | | | | | | | **Калинівська ТГ** | | | | | | | 1 | Капітальний ремонт будівлі, утеплення фасаду ЗДО (ясла-садок) «Малятко» Броварського району Київської області за адресою: вулиця Будівельників, 3 в  с. Красилівка Броварського району Київської області | 12 403,03 | 1 004,25 | 8,1 | Несприятливі погодні умови для якісного виконання робіт | | **Згурівська ТГ** | | | | | | | 1 | Капітальний ремонт дитячого садочка по вул. Шевченка, 15 в смт Згурівка Броварського району Київської області | 27 654,4 | 0 | 79,6 | Військовий стан | | **Броварська ТГ** | | | | | | | 1 | Будівництво загальноосвітньої школи І ступеню по вул. Симона Петлюри, 17-Б в  м. Бровари Київської області | 349 861,144 | 24 237,535 | 93,68 | Роботи тривають | | 2 | Реконструкція дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу «Зірочка» по вул. Ярослава Мудрого, 3 в м. Бровари Київської області | 86 596,640 | 281,154 | 25,49 | Роботи тривають | | 3 | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Броварського ліцею № 1 Броварської міської ради Броварського району Київської області по  вул. Київська, 153 в м. Бровари Броварського району Київської області | 31 810,191 | 2 026,474 | 54,24 | Роботи тривають | | 4 | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Броварського ліцею № 4 ім. С.І. Олійника Броварської міської ради Броварського району Київської області по вул. Сергія Москаленка, 3-А в м. Бровари Броварського району Київської області | 34 449,368 | 10 471,152 | 72,28 | Роботи тривають | | **Калитянська ТГ** | | | | | | | 1 | Капітальний ремонт основного приміщення (спортивна зала) опорного закладу освіти «Калитянський ліцей» за адресою: смт Калита, провулок Ювілейний, 2, Броварського району Київської області | 2 095,226 | 535,48 | 50 | Термін виконання робіт продовжено до 31.12.2024 | | **Березанська ТГ** | | | | | | | 1 | Поточний ремонт по встановленню металопластикових дверей та влаштуванню укосів ЗДО (ясласадок) «Ранок» за адресою: вул. Травнева, 2 с. Садове, Броварського району, Київської області | 464 880,0 | 464 880,0 | 100 |  | | 2 | Поточний ремонт по влаштуванню укосів Садового ліцею Березанської міської ради Київської області за адресою: вул. Шкільна, 2, с. Садове, Броварського району, Київської області | 541 351,0, | 541 351,0 | 100 |  | | 3 | Поточний ремонт по встановленню металопластикових вікон та влаштуванню укосів Березанського ліцею № 4 Березанської міської ради Київської області за адресою: вул. Академіка Дородніцина, 8, м. Березань Броварського району, Київської області | 1 060 936,0 | 1 060 936,0 | 100 |  | | **Будівництво, реконструкція та ремонт закладів медицини** | | | | | | | **Великодимерська ТГ** | | | | | | | 1 | Богданівська АЗПСМ, Броварський район, село Богданівка, вулиця Богдана Хмельницького 124 | 16 000,000 | 0 | 0 | Чекають надходження коштів | | **Будівництво, реконструкція та ремонт об’єктів ЖКХ та енергозберігаючі заходи** | | | | | | | **Броварська ТГ** | | | | | | | 1 | Капітальний ремонт системи зовнішнього освітлення вулиць м. Бровари Броварського району Київської області | 15 808,847 | 1 513,235  (інші джерела) | 83,79 | Роботи тривають | | **Калинівська ТГ** | | | | | | | 1 | Капітальний ремонт (розширення) мереж зовнішнього освітлення в с. Рожівка Броварського району Київської області | 535,194 | 535,194 | 100 |  | | 2 | Капітальний ремонт вуличного освітлення вул. Гончара с. Красилівка Броварського району Київської області | 166,816 | 166,816 | 100 |  | | **Березанська ТГ** | | | | | | | 1 | Реконструкція КНС № 2 в м. Березань | 9 700, 000 | 758,827 | 8 | Роботи тривають | | **Зазимська ТГ** | | | | | | | 1 | Реконструкція частини мережі вуличного освітлення по вул. Вербна в с. Погреби Броварського району Київської області (виконання договору від 2023р.) | 94,557 | 94,557 | 100,0 |  | | **Будівництво, реконструкція та ремонт закладів культури** | | | | | | | **Калитянська ТГ** | | | | | | | 1 | Капітальний ремонт системи пасивного блискавкозахисту (встановлення системи пасивного блискавкозахисту) на об'єкті «Замовника»: Будинок культури за адресою: Київська область, Броварський район, село Семиполки, вулиця Київське шосе, 113 | 168,26 | 0 | 100 | Договір продовжено до 31.12.2024 | | **Будівництво, реконструкція та ремонт дорожнього покриття проїзної частини вулиць,**  **тротуарів, бордюрної частини доріг** | | | | | | | **Броварська ТГ** | | | | | | | 1 | Капітальний ремонт шляхопроводу через залізничні колії по вул. Олега Онікієнка в м. Бровари Київської області | 123 308,15 | 15 746,6 | 80,2 | Роботи тривають | | 2 | Капітальний ремонт шляхопроводу через залізничні колії по вул. Олега Онікієнка в м. Бровари Київської області. (Капітальний ремонт з’їздів та заїздів до шляхопроводу) | Проєктування | 1 064,92 | - | - | | **Будівництво, реконструкція та ремонт інших об’єктів** | | | | | | | **Березанська ТГ** | | | | | | | 1 | Капітальний ремонт частини території кладовища за адресою вул. Поліська, 100 в м. Березань | 4 860,0 | 3 364,68 | 69 | Роботи тривають | | **Зазимська ТГ** | | | | | | | 1 | Капітальний ремонт найпростішого укриття в приміщенні «Релігійно-громадського центру» вул. Деснянська, буд. 97-А, с. Зазим'є Броварський район Київська область | 1420,325 | 1413,482 | 100,0 |  | |