|  |
| --- |
|   **Додаток № 11** |

|  |
| --- |
| **Перелік** **проєктів, що реалізовані та в стадії реалізації протягом 9 місяців 2024 року**  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Перелік об'єктів****(назва, місцезнаходження)** | **Загальна вартість проєкту** | **Освоєно всього коштів** | **% виконаних робіт** | **Причина****невиконання** |
| **Будівництво, реконструкція та ремонт закладів освіти** |
| **Згурівська ТГ** |
| 1 | Капітальний ремонт дитячого садочка по вул. Шевченка, 15 в смт Згурівка Броварського району Київської області | 27 654,4 | 0 | 79,6 | Військовий стан |
| **Калитянська ТГ** |
| 1 | Капітальний ремонт основного приміщення (спортивна зала) опорного закладу освіти «Калитянський ліцей» за адресою: смт Калита, провулок Ювілейний, 2 Броварського району Київської області | 2 095,226 | 535,48 | 50 | Термін виконання робіт продовжено до 31.12.2024 |
| **Березанська ТГ** |
| 1 | Поточний ремонт по встановленню металопластикових дверей та влаштуванню укосів ЗДО (ясла-садок) «Ранок» за адресою: вул. Травнева, 2 с. Садове, Броварського району, Київської області | 464,880 | 464,880 | 100 | - |
| 2 | Поточний ремонт по влаштуванню укосів Садового ліцею Березанської міської ради Київської області за адресою: вул. Шкільна, 2, с. Садове, Броварського району, Київської області | 541,351 | 541,351 | 100 | - |
| 3 | Поточний ремонт по встановленню металопластикових вікон та влаштуванню укосів Березанського ліцею № 4 Березанської міської ради Київської області за адресою: вул. Академіка Дородніцина, 8, м. Березань Броварського району, Київської області | 1 060,936 | 1 060,936 | 100 | - |
| 4 | Капітальний ремонт захисних споруд Березанського ліцею № 3 | 72,981 | 72,980 | 100 | - |
| 5 | Капітальний ремонт приміщення їдальні Березанського ліцею № 4 | 352,622 | 349,757 | 100 | - |
| **Великодимерська ТГ** |
| 1 | Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с. Шевченкове, вул. Шкільна, 23. Коригування | 56 666,840 | 19 334,00 | 30 | Пошукфінансування |
| 2 | Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на території Плосківського ліцею Великодимерської селищної ради по вул. Київська, 2 в с. Плоске Броварського району Київської області | 147 286,831 | 0 | 0 | Права замовника будівництва передані Департаменту регіонального розвитку КОДА |
| 3 | Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Богдана Хмельницького, 148 в с. Богданівка Броварського району Київської областія, яка була пошкоджена внаслідок військової агресії рф проти України (коригування) | 176 674,989 | 0 | 0 | Права замовника будівництва передані Департаменту регіонального розвитку КОДА |
| **Калинівська ТГ** |
| 1 | Капітальний ремонт будівлі, утеплення фасаду ЗДО (ясла-садок) «Малятко» Броварського району Київської області за адресою: вулиця Будівельників, 3 в с. Красилівка Броварського району Київської області | 10 806,88 | 10 806,88 | 100 | - |
| 2 | Капітальний ремонт внутрішніх приміщень ОЗО «Калинівський ліцей» за адресою: вул. Шкільна, 8 смт Калинівка Броварського району Київської області | 1 988,3 | 1 988,3 | 100 | - |
| 3 | Капітальний ремонт внутрішніх приміщень Красилівського ліцею за адресою: вул. Лесі Українки, 30 с. Красилівка Броварського району Київської області | 2 803,43 | 2 803,43 | 100 | - |
| 4 | Капітальний ремонт внутрішніх приміщень 1 поверху ЗДО (ясла-садок) «Малятко» за адресою: вул. Будівельників, 3 с. Красилівка Броварського району Київської області | 5 148,06 | 3 184,26 | 61,85 | Роботи тривають |
| 5 | Поточний ремонт (заміна вікон та вхідних дверей, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації) в приміщенні ЗДО «Малятко» Калинівської селищної ради Броварського району Київської області | 194,74 | 194,74 | 100 | - |
| 6 | Аварійно-відновлювальні роботи системи водопостачання та водовідведення ОЗО «Калинівський ліцей» за адресою: вулиця Шкільна, 8 смт Калинівка Броварського району Київської області | 29,92 | 29,92 | 100 | - |
| **Будівництво, реконструкція та ремонт закладів медицини** |
| **Великодимерська ТГ** |
| 1 | Богданівська АЗПСМ, Броварський район, село Богданівка, вулиця Богдана Хмельницького 124. Коригування | 19 319,257 | 3 436,583 | 23 | Розпочато процес демонтажу |
| **Березанська ТГ** |
| 1 | Капітальний ремонт хірургічного відділення КНП «Березанська міська лікарня Березанської міської ради» | 9 593,552 | 5 757,655 | 60 | Роботи тривають |
| **Будівництво, реконструкція та ремонт об’єктів ЖКХ та енергозберігаючі заходи** |
| **Березанська ТГ** |
| 1 | Реконструкція КНС № 2 в м. Березань | 9 700, 000 | 2 158,469 | 22 | Роботи тривають |
| **Калинівська ТГ** |
| 1 | Капітальний ремонт (розширення) мереж зовнішнього освітлення в с. Рожівка, с. Красилівка, с. Квітневе, с. Перемога Броварського району Київської області | 1 357,61 | 1 357,61 | 100 | - |
| 2 | Поточний ремонт вуличного освітлення с. Красилівка Броварського району Київської області | 87,5 | 87,5 | 100 | - |
| 3 | Поточний ремонт водопроводу за адресою: вулиця Травнева, 10 смт Калинівка Броварського району Київської області | 99,959 | 99,959 | 100 | - |
| **Великодимерська ТГ** |
| 1 | [Капітальний ремонт частини вуличного освітлення по вул. Київська в селі Залісся Броварського району Київської області, яке було пошкоджено під час бойових дій](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-05-22-004582-a)  | 532,90 | 266,00440 | 50 | Роботи виконуються |
| **Будівництво, реконструкція та ремонт закладів культури** |
| **Калитянська ТГ** |
| 1 | Капітальний ремонт системи пасивного блискавкозахисту (встановлення системи пасивного блискавкозахисту) на об'єкті «Замовника»: Будинок культури за адресою: Київська область, Броварський район, село Семиполки, вулиця Київське шосе, 113 | 168,26 | 0 | 100 | Договір продовжено до 31.12.2024 |
| **Калинівська ТГ** |
| 1 | Капітальний ремонт будівлі, утеплення фасаду Будинку культури за адресою: вулиця Травнева, 10 смт Калинівка Броварського району Київської області | 7 729,9 | 782,00 | 10,12 | Роботи тривають |
| **Будівництво, реконструкція та ремонт дорожнього покриття проїзної частини вулиць,****тротуарів, бордюрної частини доріг** |
| **Баришівська ТГ** |
| 1 | Поточний ремонт доріг щебеневою сумішшю та пневмо-струменевим методом | 5 036,859 | 5 036,859 | 100 | - |
| 2 | Нанесення дорожньої розмітки на дорогах | 452,125 | 452,125 | 100 | - |
| **Калинівська ТГ** |
| 1 | Послуги з поточного (ямкового) ремонту доріг смт Калинівка, с. Квітневе, с. Перемога, с. Красилівка, с. Рожівка Броварського району Київської області | 2 338,66 | 2 338,66 | 100 | - |
| 2 | Послуги з поточного (ямкового) ремонту дороги по вул. Миру смт Калинівка Броварського району Київської області | 120,5 | 101,1 | 83,9 | Уточнення обсягів ремонту |
| 3 | Послуги з поточного ремонту тротуару по вул. Чернігівська смт Калинівка Броварського району Київської області | 66,4 | 21,9 | 32,9 | Уточнення обсягів ремонту |
| 4 | Послуги з поточного (ямкового) ремонту доріг по вул. Шкільна смт Калинівка Броварського району | 192,1 | 123,2 | 64,1 | Уточнення обсягів ремонту |
| 5 | Послуги з поточного (ямкового) ремонту дороги по вул. Промислова с. Квітневе Броварського району Київської області | 199,0 | 48,5 | 24,4 | Уточнення обсягів ремонту |
| 6 | Послуги з поточного (ямкового) ремонту дороги на відрізку від мосту вздовж вул. Озерна до провулку Вишневий в с. Скибин Броварського району Київської області | 99,4 | 78,9 | 79,4 | Уточнення обсягів ремонту |
| 7 | Послуги з поточного (ямкового) ремонту дороги по вул. Польова с. Скибин Броварського району Київської області | 130,5 | 85,1 | 65,2 | Уточнення обсягів ремонту |
| 8 | Послуги з поточного (ямкового) ремонту дороги між смт Калинівка та с. Скибин Броварського району Київської області (на відрізку від повороту на ФГ «Журавушка» до мосту) | 133,9 | 121,7 | 90,9 | Уточнення обсягів ремонту |
| 9 | Послуги з поточного (ямкового) ремонту дороги по вул. Садова с. Перемога Броварського району Київської області | 103,2 | 44,7 | 43,3 | Уточнення обсягів ремонту |
| 10 | Послуги з поточного (ямкового) ремонту дороги по вул. Березнева с. Перемога Броварського району Київської області | 23,3 | 15,1 | 64,8 | Уточнення обсягів ремонту |
| 11 | Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини проїзду між вул. Лісова та вул. Жовтнева в смт Калинівка Броварського району Київської області | 553,705 | 553,705 | 100 | - |
| **Великодимерська ТГ** |
| 1 | Поточний ремонт дороги по вул. Віталія Шевченка в с. Рудня - загальною протяжністю 0,8 км | 195,650 | 195,650 | 100 | - |
| 2 | Поточний ремонт по вул. Богдана Хмельницького в с. Богданівка - загальною протяжністю 2,8 км | 195,530 | 195,530 | 100 | - |
| **Згурівська ТГ** |
| 1 | Капітальний ремонт дорожнього покриття в смт Згурівка Броварського району Київської області | 2 802,56896 | 2 802,56896 | 100 | - |
| 2 | Поточний ремонт дорожнього покриття в смт Згурівка Броварського району Київської області | 1 421,70793 | 1 421,70793 | 100 | - |
| 3 | Поточний ремонт дорожнього покриття проїзду біля багатоповерхового будинку по вул. Залізнична, 2, смт Згурівка Броварського району Київської області | 354,34181 | 354,34181 | 100 | - |
| **Будівництво, реконструкція та ремонт інших об’єктів** |
| **Березанська ТГ** |
| 1 | Капітальний ремонт частини території кладовища за адресою вул. Поліська, 100 в м. Березань | 997,796 | 997,795 | 100 | - |
| **Броварська ТГ** |
| 1 | Ремонтні роботи з усунення аварії (капітальний ремонт) 11 ліфтів | 5 000,0 | 3 142,057 | 62,8 | - |
| 2 | Капітальний ремонт 4 ГРЩ-0,4 кВ | 3 000,0 | 699,04 | 23,3 | - |
| **Згурівська ТГ** |
| 1 | Капітальний ремонт адміністративної будівлі Згурівської селищної ради (ЦНАП) в смт Згурівка, вул. Українська, 55-А Броварського району Київської області (коригування) | 7 097,893 | 130,08928 | 1,83 | Проведено тендерну закупівлю, роботи тривають |
| **Баришівська ТГ** |
| 1 | Ремонт мосту через р. Трубіж на км 28+780 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-10-18 Бориспіль-Березань-Яготин | Державні кошти | - | 100 | - |

 |