**Додаток № 1**

|  |
| --- |
| **Не відновлені/частково відновлені заклади освіти, фізичної культури та спорту** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва закладу** | **Ступінь****руйнування** | **Стан відновлення****(% виконання робіт)** | **За кошти якого****бюджету відновлено** |
| **Баришівська територіальна громада** |
| 1 | Баришівський ліцейім. М. Зерова (основне приміщення) | Вікна, двері, покрівля | НіПроводяться ремонтні роботи закладу (45 %) | - |
| 2 | ОЗО «Лукашівський ліцей» | Вікна, пошкодження стін | НіПроводяться ремонтні роботи закладу (70 %) | - |
| 3 | Перемозький ліцей | Вікна, двері, покрівля | НіЧастково відновлено (потрібно відновити ще дах) | - |
| 4 | Філія Рудницька гімназія ОЗО «Селищанський ліцей» | Вікна, пошкодження стін, другий поверх вигорів | НіПроводяться ремонтні роботи закладу (70 %) | - |
| 5 | СК «Прогрес» | Вікна, покрівля, стіни, стеля | НіЧастково відновлено (повністю відновлено дах і вікна, будівля потребує капітального ремонту) | - |
| **Великодимерська територіальна громада** |
| 1 | с. СвітильняАктивні парки | Пошкоджено елементи турніків, драбинок. Також таблички з інформацією про об`єкт. Також пропав інвентар: спортивна сумка, м`ячі | Ні80 %Відновлено частково. Отримали нову спортивну сумку та потрібний інвентар. Залишилось поміняти пошкоджені елементи турніків та драбинок | Державний бюджет |
| 2 | Богданівський ліцей | Заклад пошкоджено (пожежа) | НіПрава замовника передані КОДА.Загальна кошторисна вартість капітального ремонту згідно коригування ПКД 176 674,989 тис. грн.Тендерна закупівдя проведена, визначено виконавця робіт | Бюджетна Програма з відновлення України (ЄІБ), через КОДА |
| 3 | ЗДО «Півник» | Заклад пошкоджено (вибух боєприпасів) | Ні25 %ПКД розроблена, експертний звіт є, кошторисна вартість186 452,682 тис. грн., фінансування відбувається за спонсорські кошти. Спонсором будівництва садочка виступає ІП «КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД». Забудовником та розпорядником коштів визначена благодійна організація Червоний Хрест. Вже здійснено підняття вертикальних стін і колон підземної частини, армування і бетонування пожежного резервуара | Спонсорські кошти |
| 4 | Плосківський ліцей | Вигоріли 34 вікна (потребують заміни); вигоріли склопакети різного розміру у 42 вікнах (склопакети потребують заміни); вигоріли повністю до голих цегляних стін два приміщення майстерні, музей, спортивна зала, медпункт, кабінет 1 класу, кабінет інформатики (було 2), кабінет математики, приміщення архіву, коридор біля майстерні; згоріло приблизно 30 відсотків даху; пошкоджене опалення, електропроводка, пожежна сигналізація; пошкоджена секційна огорожа | Ні90 %ПКД розроблена, експертний звіт є, кошторисна вартість 170 150,182 тис. грн., фінансування відбувається з Державного бюджету.На сьогоднішній день виконані демонтажні роботи в повному обсязі, встановлені віконні блоки, проведені будівельно-монтажні роботи. Проведено заміну даху, відбудовано згорілу частину, встановлені віконні блоки, утеплено 100 % фасаду, залита та утеплена підлога, утеплене горище, прокладено 100 % нової електропроводки, перенесені перегородки, поштукатурено 100 % стін, ведуться роботи по заміні опалення та вхідної групи, встановлені усі внутрішні двері, встановлені нові вентиляційні канали, прокладені каналізаційні труби та труби водопостачання. Реконструйовано стадіон на 100 %, 80 % ігрових майданчиків та площадок. Покладено плитку у внутрішньому дворі та заасфальтовано по периметру. Поставлено 100 % огорожі. Пофарбовано 80 % стін в класах та коридорах. Покладено 70 % лінолеуму в середині будівлі. Плитка покладена у 100 % санвузлів. Встановлено витяжки на харчоблоці, ліфт. Обладнано всі сходи перилами. Встановлено пандус біля одного з входів. На 70 % завершено найпростіше укриття під будівлею | Бюджетна Програма з відновлення України (ЄІБ), через КОДА |
| 5 | Великодимерський ліцей | Пошкоджений дах, вікна, двері. Викрадена техніка | Ні50 %Вікна, двері відновлено | Юнісеф відновив (вікна двері).Покрівля даху - пошук коштів та спонсорів для фінансування |
| **Калинівська територіальна громада** |
| 1 | Красилівський ліцей | Металопластикові віконні блоки та склопакети, дах будівлі | НіЧастково,проведена гідроізоляція фудаменту закладу освіти (50 %), триває капітальний ремонт даху над приміщеннями харчоблоку, їдальні та спортивної зали: спорудження вентиляційних каналів, гідроізоляція горища, встановлення мауерлат, а також демонтаж всіх вхідних груп закладу освіти | Згідно з Постановою КМУ від 20.10.2023 № 1111 на відновлення роботи Красилівського ліцею виділена субвенція з Державного бюджету у розмірі36 104,047 тис. грн. |
| **Калитянська територіальна громада** |
| 1 | Мокрецький ліцейс. Мокрець, вул. Нова, 2 | Пошкоджено 76 вікон, 16 склопакетів, дах дитячого садочка пошкоджено (100 %), дах ЗЗСО (частково) не відновлено.Внутрішні двері 17 штук (не замінено), зовнішні 4 дверей (замінено).Пошкоджено 2 газові котли(відновлено – 1).Пошкодження класу, внаслідок руйнування водогону (частково усунено) | Ні30 %На сьогоднішній день замінено 76 вікон, склопакети, двері, частково відремонтовано газову котельню, збудовано котельню з альтернативним паливом. Розроблений робочий проєкт капітального ремонту будівлі, замовник: Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації. Пройшов тендер на [Капітальний ремонт будівлі Мокрецького ліцею Калитянської селищної ради Броварського району Київської області, що розташований по вул. Нова, 2 в с. Мокрець Броварського району Київської області н](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-12-05-012027-a)а суму 62 525 890,60 грн. Термін виконання робіт до кінця 2025 року. Станом на 31.03.2025 року виконано частково: демонтажні роботи, електро-технічні роботи та покрівельні роботи | Європейський інвестиційний банк |
| 2 | Заворицька гімназія (дошкільне відділення)с. Заворичі, вул. Шкільна, 11 | Було пошкоджено 2 вікна та 1 склопакет. Також вибиті 3 внутрішніх дверей та 2 зовнішніх (з них 1 – двостулкові) | Ні(40 %)Замінено 2 вікна, склопакет за рахунок державних коштів. Залишилось замінити 3 внутрішніх дверей та 2 зовнішніх (з них 1 – двостулкові) | Державний бюджет |
| **Броварська територіальна громада** |
| 1 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу «Джерельце» Броварської міської ради Броварського району Київської області | ІІІ-ІV | Ні | За кошти місцевого бюджету виготовлено ПКД; будівельні роботи виконуються за рахунок обласного бюджету, розпорядник коштів Київська обласна державна адміністрація |

**Додаток № 2**

|  |
| --- |
| **Не відновлені/частково відновлені заклади охорони здоров’я** |
| **№ з/п** | **Назва об’єкта** | **Ступінь руйнування** | **Відновлено на 100%** | **В стадії відновлення** | **Вирішене питання щодо відновлення об’єкта** | **За які кошти відновлено** |
| **Великодимерська територіальна громада** |
| 1 | Богданівськаамбулаторія загальної практики сімейної медицини | І | Ні | ТакПроводиться капітальний ремонт. Виконано капітальний ремонт даху. Виконано фасадні роботи, роботи по утепленню. Ведуться внутрішні будівельно оздоблювальні роботи | - | Кошти благодійного фонду United24 та кошти співфінансування місцевої громади |
| **Калитянська територіальна громада** |
| 1 | Бервицький фельдшерсько-акушерський пункт | І | Ні | ТакЄ тріщини по зовнішній стіні та тріщини по фундаменту, також ФАП потребує облаштування водопостачання, каналізації, санвузла | - | Кошти благодійного фонду United24 та кошти співфінансування місцевої громади |

**Додаток № 3**

|  |
| --- |
| **Не відновлені/частково відновлені заклади культури** |
| **№ з/п** | **Назва об’єкта** | **Ступінь руйнування** | **Відновлено на 100%** | **В стадії відновлення** | **Вирішене питання щодо відновлення об’єкта** | **За які кошти відновлено** |
| **Калитянська територіальна громада** |
| 1 | Будинок культури та бібліотека в с. Бервиця | Вибито вікна та двері, зруйновано дах, пошкоджено фасад, знищено все майно всередині. Згідно технічного звіту потребує капітального ремонту | Ні | - | - | - |
| **Баришівська територіальна громада** |
| 1 | Будинок культури та бібліотека в с. Лукаші | Вибито 9 вікон з них 4 вікна у бібліотеці, та 2 вхідних дверей, пошкоджена несуча стіна будівлі | Ні | - | Вікна забиті плівкою, зроблено обстеження; є кошторис на виконання ремонтних робіт | - |
| 2 | Сільский клуб в с. Рудницьке | Вибито 4 вікна у приміщенні, пошкоджено захисну дверну решітку музейної кімнати, пошкоджено 2 міжкімнатних дверей, посічено дах (протікає) | Ні | Розпочато відновлення | Зроблено дефектний акт та кошторис (поточний ремонт в частині відновлення покрівлі, заповнень віконних та дверних прорізів). Відремонтовано 1 кімнату й коридор та закуплено обладнання для реалізації проєкту«Реабілітаційно-творчий простір ТЕРИТОРІЯ-Н» | 40,0 тис. грн. – Баришівська селищна рада;70,0 тис. грн. – ТОВ «Лук’янівське»;21,0 тис. грн. – приватні підприємці та місцеві жителі;150,0 тис. грн. – МХП – Громаді;ІСАР Єднання – 270,0 тис. грн. |
| 3 | Приміщення Комунального закладу Баришівської селищної ради «Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад Баришівська дитяча музична школа» | В наслідок вибуху пішли тріщини по стінах | Ні | - | Виготовлено технічну документацію з обстеження та оцінки технічного стану об’єкту | - |

**Додаток № 4**

|  |
| --- |
| **Зруйновані/пошкоджені об’єкти житлової інфраструктури**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Населений пункт** | **Повна руйнація** | **Значне зруйнування****(капітальний ремонт)** | **Часткове зруйнування****(поточний ремонт)** | **За кошти якого бюджету** |
| **всього** | **відновлено на 100%** | **частково відновлено** | **всього** | **відновлено на 100%** | **частково відновлено** | **всього** | **Відновлено на 100%** | **частково відновлено** |
| **Баришівська територіальна громада** |
| 1 | Селище | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | За бюджетні, благодійні та власні кошти |
| 2 | Баришівка | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 43 | 24 | 17 |
| 3 | Лукаші | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 22 | 18 |
| 4 | Перемога | 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 182 | 98 | 71 |
| 5 | Рудницьке | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 32 | 20 |
| 6 | Лукянівка | 24 | 1 | 1 | 13 | 4 | 4 | 157 | 71 | 65 |
| **По Баришівській ТГ всього** | **54** | **5** | **1** | **19** | **7** | **7** | **484** | **249** | **191** |
| **Калитянська територіальна громада** |
| 1 | Заворичі | 5 | 5 | 0 | 11 | 5 | 6 | 159 | 129 | 30 | За бюджетні, благодійні та власні кошти |
| 2 | Бервиця | 12 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 45 | 40 | 5 |
| 3 | Мокрець | 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 98 | 79 | 19 |
| 4 | Семиполки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| **По Калитянській ТГ всього** | **29** | **15** сертифікат | **0** | **18** | **8** | **10** | **303** | **249** | **54** |
| **Великодимерська територіальна громада** |
| 1 | Бобрик | 4 | 4 |  | 51 | 31 | 20 | 82 | 49 | 30 | За бюджетні, благодійні та власні кошти |
| 2 | Богданівка | 18 | 14 | 0 | 57 | 35 | 10 | 294 | 104 | 63 |
| 3 | Велика Димерка | 88 | 66 | 0 | 143 | 94 | 49 | 447 | 183 | 158 |
| 4 | Вільне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Гайове | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 6 | Гоголів | 7 | 7 | 0 | 20 | 8 | 7 | 85 | 8 | 52 |
| 7 | Жердова | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 8 | Гребельки | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 56 | 10 | 23 |
| 9 | Залісся | 28 | 28 | 0 | 47 | 24 | 16 | 45 | 41 | 4 |
| 10 | Зоря | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 8 | 10 |
| 11 | Михайлівка | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 |
| 12 | Першотравневе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 13 | Підлісся | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 |
| 14 | Плоске | 16 | 14 | 0 | 56 | 43 | 13 | 132 | 105 | 27 |
| 15 | Покровське | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Рудня | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 17 | Русанів | 39 | 39 | 0 | 31 | 19 | 11 | 87 | 37 | 47 |
| 18 | Світильня | 11 | 10 | 0 | 56 | 24 | 19 | 55 | 46 | 9 |
| 19 | Тарасівка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 6 |
| 20 | Шевченкове | 14 | 14 | 0 | 19 | 14 | 5 | 155 | 65 | 84 |
| **По Великодимерській ТГ всього** | **235** | **198** | **0** | **492** | **298** | **154** | **1 528** | **693** | **525** |
| **Калинівська територіальна громада** |
| 1 | Калинівка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 21 | 11 | За юджетні, благодійні та власні кошти |
| 2 | Красилівка | 7 | 0 | 3Обласний бюджет (нове будівництво) | 10 | 5 | 5 | 139 | 61 | 58 |
| 3 | Перемога | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | Рожівка | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 |
| 5 | Квітневе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 |
| 6 | Скибин | 5 | 0 | 2Обласний бюджет (нове будівництво) | 5 | 3 | 2 | 109 | 48 | 55 |
| **По Калинівській ТГ всього** | **14** | **0** | **5** | **15** | **8** | **7** | **344** | **140** | **132** |
| **Згурівська територіальна громада** |
| 1 | Красне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | Державний бюджет |
| 2 | Згурівка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Великий Крупіль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| **По Згурівській ТГ****всього** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **15** | **11** | **0** |
| **Броварська територіальна громада** |
| 1 | Бровари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 29 | Червоний крест, місцевий бюджет |
| 2 | Требухів | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 6 | 39 |
| **По Броварській ТГ всього** | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** | **0** | **75** | **7** | **68** |
| **Зазимська територіальна громада** |
| 1 | Погреби | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | Державний бюджет |
| 2 | Рожни | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Зазим’я | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 |
| **По Зазимській ТГ всього** | **0** | **0** | **0** | **6** | **2** | **4** | **13** | **7** | **6** |
| **Березанська територіальна громада** |
| 1 | Березань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | Благодійні кошти |
| 2 | Недра | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 |  |
| 3 | Григорівка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 |  |
| 4 | Хмельовик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| **По Березанській ТГ всього** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **21** | **17** | **4** |  |
| **Всього по****району** | **333** | **218** | **6** | **551** | **324** | **182** | **2 783** | **1 373** | **980** |  |

**Додаток № 5**

|  |
| --- |
| **Надання компенсації для відновлення окремих категорій****об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок** **бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією** **Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення»** |

|  |
| --- |
| **«єВідновлення»** |
| **№з/п** | **Назва населеного пункту** | **Ремонт категорія А****до 200,0 тис. грн.** | **Ремонт категорія Б** | **Житловий сертифікат** |
| **Від 200,0 тис. грн.****до 350,0 тис. грн.** | **Від 200,0 тис. грн.****до 500,0 тис. грн.** |
| **Подані заяви** | **Виплачено компенсація** | **Подані заяви** | **Виплачено компенсація** | **Подані заяви** | **Виплачено компенсація** | **Подані заяви** | **Отримано** |
| **кількість** | **на суму** | **кількість** | **на суму** | **кількість** | **на суму** | **кількість** | **на суму** | **кількість** | **на суму** | **кількість** | **на суму** |
| **Баришівська територіальна громада** |
| 1 | Селище | 3 (1 відмова) | 0 | 2 | 112 600,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Баришівка | 16 (8 відмов) | 0 | 7 | 437 237,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 422 106,84 | 1 | 295 474,79 | 1 | 1 |
| 3 | Лукаші | 9 | 0 | 9 | 649 278,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (1 відмова) | 1 |
| 4 | Перемога | 60 (9 відмов) | 0 | 44 | 5 109 393,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 499 391,05 | 7 | 2 219 121,68 | 15 (4 відмов) | 11 |
| 5 | Рудницьке | 14 (3 відмови) | 0 | 11 | 1 001 465,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 (2 відмов) | 4 |
| 6 | Лукянівка | 41 (5 відмов) | 0 | 34 | 2 658 376,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 726 476,54 | 2 | 726 476,54 | 16 (5 відмов,) | 11 |
| 7 | Борщів | 1 (відмова) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Коржі | 1 (відмова) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **По Баришівській ТГ всього** | **145** | **0** | **107** | **9 968 351,87** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10** | **3 647 974,43** | **10** | **3 241 073,01** | **41** | **29** |
| **Калитянська територіальна громада** |
| 1 | Заворичі | 27+6 відмов | 0 | 23 | 2 298 466,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 732 441,35 | 2 | 662 708,94 | 6 | 5+1 відмова |
| 2 | Бервиця | 12+3 відмов | 0 | 12 | 1 030 864,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 308 833,08 | 1 | 216 183,16 | 5 | 4+1 відмова |
| 3 | Мокрець | 26+5 відмов | 0 | 22 | 1 138 493,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 382 328,31 | 1 | 308 833,08 | 6 | 6 |
| 4 | Семиполки | 1 відмова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **По Калитянській ТГ всього** | **80** | **0** | **57** | **4 467 824,54** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4** | **1 423 602,74** | **4** | **1 187 725,18** | **17** | **15** |
| **Великодимерська територіальна громада** |
| 1 | Бобрик | 37 | 4 351 146,72 | 37 | 4 351 146,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 265 298,63 | 13 | 4 265 298,63 | 4 | 4 |
| 2 | Богданівка | 107 | 11 189 848,64 | 107 | 11 189 848,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11 011 243,0 | 30 | 11 011 243,0 | 14 | 14 |
| 3 | Велика Димерка | 192 | 23 289 424,12 | 192 | 23 289 424,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 28 114 532,49 | 78 | 28 114 532,49 | 66 | 66 |
| 4 | Вільне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Гайове | 4 | 167 795,87 | 4 | 167 795,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 069,2 | 1 | 400 069,2 | 0 | 0 |
| 6 | Гоголів | 8 | 785 920,43 | 8 | 785 920,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 421 462,04 | 9 | 3 421 462,04 | 7 | 7 |
| 7 | Жердова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 222 518,9 | 1 | 222 518,9 | 0 | 0 |
| 8 | Гребельки | 10 | 1 193 379,12 | 10 | 1 193 379,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 118 628,84 | 3 | 1 118 628,84 | 1 | 1 |
| 9 | Залісся | 45 | 6 709 849,6 | 45 | 6 709 849,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10 758 701,83 | 27 | 10 758 701,83 | 28 | 28 |
| 10 | Зоря | 4 | 478 344,88 | 4 | 478 344,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 386 774,73 | 1 | 386 774,73 | 0 | 0 |
| 11 | Михайлівка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Першотравневе | 1 | 27 801,79 | 1 | 27 801,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 266 653,99 | 1 | 266 653,99 | 0 | 0 |
| 13 | Підлісся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 018 510,4 | 3 | 1 018 510,4 | 0 | 0 |
| 14 | Плоске | 55 | 6 940 362,75 | 55 | 6 940 362,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 017 636,24 | 16 | 6 017 636,24 | 14 | 14 |
| 15 | Покровське | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Рудня | 1 | 47 701,92 | 1 | 47 701,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Русанів | 38 | 4 076 282,42 | 38 | 4 076 282,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 489 629,32 | 7 | 2 489 629,32 | 39 | 39 |
| 18 | Світильня | 48 | 6 306 761,01 | 48 | 6 306 761,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 502 550,37 | 12 | 4 502 550,37 | 10 | 10 |
| 19 | Тарасівка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Шевченкове | 24 | 2 415 657,78 | 24 | 2 415 657,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 485 261,3 | 17 | 5 485 261,3 | 14 | 14 |
| **По Великодимерській ТГ всього** | **574** | **67 980 277,05** | **574** | **67 980 277,05** | **0** | **0** | **0** | **0** | **219** | **79 479 471,28** | **219** | **79 479 471,28** | **198** | **198** |
| **Калинівська територіальна громада** |
| 1 | Калинівка | 18 | 2 270 286,91 | 18 | 2 270 286,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 741 898,58 | 4 | 1 741 898,58 | 1 | 0 |
| 2 | Красилівка | 119 | 15 826 913,93 | 110 | 14 201 491,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 385 008,95 | 24 | 10 385 039,45 | 5 | 5 |
| 3 | Перемога | 4 | 331 670,37 | 4 | 331 670,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 000,00 | 1 | 500 000,00 | 0 | 0 |
| 4 | Рожівка | 32 | 3 559 525,1 | 31 | 3 436 351,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 898 892,07 | 8 | 3 398 922,57 | 0 | 0 |
| 5 | Квітневе | 8 | 774 374,78 | 8 | 774 374,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Скибин | 58 | 8 216 205,57 | 49 | 7 199 262,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 244 218,03 | 11 | 4 744 218,03 | 4 | 4 |
| **По Калинівській ТГ всього** | **239** | **30 978 976,66** | **220** | **28 213 436,92** | **0** | **0** | **0** | **0** | **52** | **22 770 017,63** | **48** | **20 770 078,63** | **12** | **11** |
| **Згурівська територіальна громада** |
| **1** | Красне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | Згурівка | 1 | 1 285,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | Великий Крупіль | 3 | 80 995,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **По Згурівській ТГ****всього** | **4** | **82 281,83** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Броварська територіальна громада** |
| 1 | Бровари | 6 | 174 110,5 | 6 | 174 110,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Требухів | 2 | 256 228,0 | 2 | 256 228,0 | 1 | 270 414,0 | 1 | 189 290,0 (перший платіж) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **По Броварській ТГ всього** | **8+5 відмов** | **430 338,5** | **8** | **430 338,5** | **1** | **270 414,0** | **1** | **189 290,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Зазимська територіальна громада** |
| 1 | Погреби | 7 | 478 776,54 | 7 | 478 776,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 997 629,10 | 2 | 348 359,34 | 0 | 0 |
| 2 | Рожни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 494 112,0 | 1 | 494 112,0 | 0 | 0 |
| 3 | Зазим’я | 6 | 615 366,33 | 6 | 615 366,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 217 223,32 | 3 | 851 248,22 | 0 | 0 |
| **По****Зазимській ТГ всього** | **13** | **1 094 142,87** | **13** | **1 094 142,87** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6** | **2 708 964,42** | **6** | **1 693 719,56** | **0** | **0** |
| **Березанська територіальна громада** |
| 1 | Березань | 6 | 289 776,1 | 6 | 289 776,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Недра | 1 | 199 967,56 | 1 | 199 967,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Григорівка | 3 (1 відмова) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Хмельовик | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **По Березанській ТГ всього** | **11** | **489 743,66** | **7** | **489 743,66** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** |
| **Всього по району** | **1 079** | **-** | **986** | **112 644 115,41** | **1** | **270 414,0** | **1** | **189 290,0** | **291** | **110 030 030,50** | **287** | **106 372 067,66** | **269** | **254** |

**Додаток № 6**

|  |
| --- |
| **Не відновлені підприємства всіх форм власності** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повністю зруйновані підприємства** | **Частково пошкоджені підприємства** |
| **Калинівська ТГ** |
| ТОВ «Логістік Юніон» | - |
| ТОВ «Техенерготрейд» (руйнація 75 %) | - |
| ТОВ «Автосервіс» | - |
| **Броварська ТГ** |
| - | ТОВ «Ралекс буд» |
| - | ТОВ «Управління закордонмонтажспецбуд» |
| - | ПрАТ «Броварський завод пластмас» |
| - | ТОВ «Броварський алюмініевий завод» |
| - | ДП «Завод порошкової металургії»(цех № 16, № 7 зруйновані, а інші будівлі зруйновані частково, тому даний об’єкт розділено на два об’єкти) |
| - | ТОВ «Фасадні Системи Метал Япи» |
| - | ТОВ «Метал Япи» |
| - | ТОВ «Стар Інвестмент Ван» |
| - | ТОВ «ТРЕЙ Деволопмент» |
| - | ТОВ «Бров Сервіс Україна» |
| - | ТОВ «МАКТОП» |
| - | КП «Броваритепловодоенергія» |
|  | ПАТ «БЗБК» |
|  | ТОВ «БРАЗ» |
| **Баришівська ТГ** |
| ТОВ «Крокус АНТ», с. Рудницьке, вул. Церковна, 3 (будівлі та споруди зернотоку, контора) | - |
| **Зазимська ТГ** |
| ТОВ «Інвест Протектид» | - |
| **Великодимерська ТГ** |
| ДПЗ «Плосківський» | - |
| ТОВ «Маядо» | - |
| ТОВ «Феракс» | - |
| ТОВ «Стор Сіті» | - |
| ТОВ «Теплобудмайстер» | - |
| ТОВ «Онікс ТМ» | - |
| ТОВ «Вегітренд» | - |
| ПП «ДОЗ «Брама» | - |
| ФОП Громова Я.О. | - |
| ФОП Якубовська Н.М. | - |
| ФОП Хорошун Л.Г. | - |
| ФОП Васюк Н.М. | - |
| - | ТОВ «Велміт» |
| - | ТОВ Фірма «Цеоліт» |
| - | ТОВ «Вебер та сини» |
| - | ТОВ «Агроміт» |
| - | Київський головний матеріальний склад регіональної філії ПЗЗ |
| - | ПП «Ніна М» |
| - | ТОВ «Українська пивна компанія» |
| - | ТОВ «Укрсхідінвест» |
| - | ТОВ «Вегі Тренд Інвест» |
| - | Аеро клуб Євростар |
| - | ФОП Хомич Н.М. |
| - | ФОП Колот В.Г. |
| - | ФОП Ковшун Г.М. |
| - | ФОП Бендик Л.Д. |
| - | ФОП Гордієнко В.О. |
| **17** | **29** |

**Додаток № 7**

|  |
| --- |
| **Не відновлені/частково відновлені об’єкти житлово-комунального господарства** |
| **№ з/п** | **Назва об’єкта** | **Ступінь руйнування** | **Відновлено на 100%** | **В стадії відновлення** | **Вирішене питання щодо відновлення об’єкта** | **За які кошти відновлено** |
| **Великодимерська територіальна громада** |
| 1 | КНС с. Плоске | 1 | Ні | - | - | Відсутні кошти |
| **Калитянська територіальна громада** |
| 1 | Водогін | 1 | Ні | Частково | - | Власні кошти КП «Надія» |

**Додаток № 8**

|  |
| --- |
| **Не відновлені/частково відновлені мостові переходи** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва об’єкта** | **Ступінь руйнування** | **Відновлено на 100%** | **В стадії відновлення** | **Вирішене питання щодо відновлення об’єкта** | **За які кошти відновлено** |
| **Великодимерська територіальна громада** |
| 1 | Міст через р. Трубіж автомобільної дороги обласного значення О100612 Світильня - Кулаженці | ІІ | Ні | - | - | Державні кошти |
| **Калитянська територіальна громада** |
| 1 | Зруйнований міст через р. Трубіж (с. Заворичі-с. Мокрець) | Повна руйнація | Ні | 95 %В стадії завершення | - | Державні кошти |

**Додаток № 9**

|  |
| --- |
| **Не відновлені/частково відновлені інші об’єкти інфраструктури** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва об’єкта** | **Ступінь руйнування** | **Відновлено на 100%** | **В стадії відновлення** | **Вирішене питання щодо відновлення об’єкта** | **За які кошти відновлено** |
| **Баришівська територіальна громада** |
| 1 | Кінотеатр «Старт» вселище Баришівка | ІІІ | Ні | - | Знесено об’єкт | - |
| 2 | Будівля нежитлова (побуткомбінат) с. Перемога | ІІ | Ні | Розпочато | Розроблено технічний звіт обстеження. Фонд громади Березані виграли гранд на відновлення (частина даху та частина внутрішніх робіт) | Спонсорські кошти, Державні кошти |
| **Калитянська територіальна громада** |
| 1 | Мокрецький старостинський округ | І | Ні | Частково, потрібна заміна даху | - | - |

**Додаток № 10**

|  |
| --- |
| **Не відновлені/частково відновлені культові споруди** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва об’єкта** | **Ступінь руйнування** | **Відновлено на 100%** | **В стадії відновлення** | **Вирішене питання щодо відновлення об’єкта** | **За які кошти відновлено** |
| **Баришівська територіальна громада** |
| 1 | Старовинна церква Вознесіння Господнього в с. Лук’янівка | Повністю знищена | Ні | - | Розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування РЕЛІГІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ СВЯТО-ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ ПАРАФІЇ КИЇВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ с. ЛУК’ЯНІВКА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій площею 0,45 га в с. Лук’янівка, вул. Миру, 17 | - |
| 2 | Церква Різдва Пресвятої Богородиці в с. Перемога | Зруйнований дах, пошкоджені стіни, вибиті вікна, повністю знищено внутрішнє наповнення храму – ікони, іконостас та інше | Ні | В стадії відновлення | - | Спонсорські кошти |
| **Калитянська територіальна громада** |
| 1 | Свято-Георгіївська церква в с. Заворичі | Повністю знищена | Ні | - | Збудовано тимчасове приміщення де проводяться богослужіння | Спонсорські кошти |