**Додаток № 1**

|  |
| --- |
| **Не відновлені/частково відновлені заклади освіти, фізичної культури та спорту** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва закладу** | **Ступінь****руйнування** | **Стан відновлення****(% виконання робіт)** | **За кошти якого****бюджету відновлено** |
| **Баришівська територіальна громада** |
| 1 | Баришівський ліцейім. М. Зерова (основне приміщення) | Вікна, двері, покрівля | НіПроводяться ремонтні роботи закладу (45 %) | - |
| 2 | ОЗО «Лукашівський ліцей» | Вікна, пошкодження стін | НіПроводяться ремонтні роботи закладу (70 %) | - |
| 3 | Перемозький ліцей | Вікна, двері, покрівля | НіЧастково відновлено (потрібно відновити ще дах) | - |
| 4 | Філія Рудницька гімназія ОЗО «Селищанський ліцей» | Вікна, пошкодження стін, другий поверх вигорів | НіПроводяться ремонтні роботи закладу (70 %) | - |
| 5 | СК «Прогрес» | Вікна, покрівля, стіни, стеля | НіЧастково відновлено (повністю відновлено дах і вікна, будівля потребує капітального ремонту) | - |
| **Великодимерська територіальна громада** |
| 1 | с. СвітильняАктивні парки | Пошкоджено елементи турніків, драбинок. Також таблички з інформацією про об`єкт. Також пропав інвентар: спортивна сумка, м`ячі | Ні80 %Відновлено частково. Отримали нову спортивну сумку та потрібний інвентар. Залишилось поміняти пошкоджені елементи турніків та драбинок | Державний бюджет |
| 2 | Богданівський ліцей | Заклад пошкоджено (пожежа) | НіПрава замовника передані КОДА.Загальна кошторисна вартість капітального ремонту згідно коригування ПКД 176 674,989 тис. грн.Тендерна закупівдя проведена, визначено виконавця робіт. Проведено демонтаж будівлі | Бюджетна Програма з відновлення України (ЄІБ), через КОДА |
| 3 | ЗДО «Півник» | Заклад пошкоджено (вибух боєприпасів) | Ні35 %ПКД розроблена, експертний звіт є, кошторисна вартість186 452,682 тис. грн., фінансування відбувається за спонсорські кошти. Спонсором будівництва садочка виступає ІП «КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД». Забудовником та розпорядником коштів визначена благодійна організація Червоний Хрест. Вже здійснено кладку вертикальних огороджувальних конструкцій, перейшли до залиття плити перекриття другого поверху, ведуться роботи щодо влаштування гідроізоляції та влаштування утеплення підземної частини | Спонсорські кошти |
| 4 | Плосківський ліцей | Вигоріли 34 вікна (потребують заміни); вигоріли склопакети різного розміру у 42 вікнах (склопакети потребують заміни); вигоріли повністю до голих цегляних стін два приміщення майстерні, музей, спортивна зала, медпункт, кабінет 1 класу, кабінет інформатики (було 2), кабінет математики, приміщення архіву, коридор біля майстерні; згоріло приблизно 30 відсотків даху; пошкоджене опалення, електропроводка, пожежна сигналізація; пошкоджена секційна огорожа | Ні98 %ПКД розроблена, експертний звіт є, кошторисна вартість 170 150,182 тис. грн., фінансування відбувається з Державного бюджету.На сьогоднішній день виконані демонтажні роботи в повному обсязі, встановлені віконні блоки, проведені будівельно-монтажні роботи. Проведено заміну даху, відбудовано згорілу частину, встановлені віконні блоки, утеплено 100 % фасаду, залита та утеплена підлога, утеплене горище, прокладено 100 % нової електропроводки, перенесені перегородки, поштукатурено 100 % стін, ведуться роботи по заміні опалення та вхідної групи, встановлені усі внутрішні двері, встановлені нові вентиляційні канали, прокладені каналізаційні труби та труби водопостачання. Реконструйовано стадіон на 100 %, 80 % ігрових майданчиків та площадок. Покладено плитку у внутрішньому дворі та заасфальтовано по периметру. Поставлено 100 % огорожі. Пофарбовано 80 % стін в класах та коридорах. Покладено 70 % лінолеуму в середині будівлі. Плитка покладена у 100 % санвузлів. Встановлено витяжки на харчоблоці, ліфт. Обладнано всі сходи перилами. Встановлено пандус біля одного з входів. Благоустрій приведено до порядку на 80 %.На 70 % завершено найпростіше укриття під будівлею | Бюджетна Програма з відновлення України (ЄІБ), через КОДА |
| 5 | Великодимерський ліцей | Пошкоджений дах, вікна, двері. Викрадена техніка | Ні50 %Вікна, двері відновлено. Здійснено коригування проєкту шодо влаштування нової покрівлі та фасаду, відмостки | Юнісеф відновив (вікна двері).Покрівля даху - пошук коштів та спонсорів для фінансування |
| **Калинівська територіальна громада** |
| 1 | Красилівський ліцей | Металопластикові віконні блоки та склопакети, дах будівлі | НіЧастково,проведена гідроізоляція фундаменту закладу освіти (50 %), триває капітальний ремонт даху над приміщеннями харчоблоку, їдальні та спортивної зали: спорудження вентиляційних каналів, гідроізоляція горища, встановлення мауерлат, а також демонтаж всіх вхідних груп закладу освіти | Згідно з Постановою КМУ від 20.10.2023 № 1111 на відновлення роботи Красилівського ліцею виділена субвенція з Державного бюджету у розмірі36 104,047 тис. грн. |
| **Калитянська територіальна громада** |
| 1 | Мокрецький ліцейс. Мокрець, вул. Нова, 2 | Пошкоджено 76 вікон, 16 склопакетів, дах дитячого садочка пошкоджено (100 %), дах ЗЗСО (частково) не відновлено.Внутрішні двері 17 штук (не замінено), зовнішні 4 дверей (замінено).Пошкоджено 2 газові котли(відновлено – 1).Пошкодження класу, внаслідок руйнування водогону (частково усунено) | Ні30 %Частково відремонтовано газову котельню, збудовано котельню з альтернативним паливом. Розроблений робочий проєкт капітального ремонту будівлі, замовник: Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації. Пройшов тендер на [Капітальний ремонт будівлі Мокрецького ліцею Калитянської селищної ради Броварського району Київської області, що розташований по вул. Нова, 2 в с. Мокрець Броварського району Київської області н](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-12-05-012027-a)а суму 62 525 890,60 грн. Термін виконання робіт до кінця 2026 року. Станом на 30.06.2025 року ведуться демонтажні роботи, електро-технічні роботи, покрівельні роботи, замінені всі вікна та склопакети | Європейський інвестиційний банк |
| 2 | Заворицька гімназія (дошкільне відділення)с. Заворичі, вул. Шкільна, 11 | Було пошкоджено 2 вікна та 1 склопакет. Також вибиті 3 внутрішніх дверей та 2 зовнішніх (з них 1 – двостулкові) | Ні(40 %)Замінено 2 вікна, склопакет за рахунок державних коштів. Залишилось замінити 3 внутрішніх дверей та 2 зовнішніх (з них 1 – двостулкові) | Державний бюджет |
| **Броварська територіальна громада** |
| 1 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу «Джерельце» Броварської міської ради Броварського району Київської області | ІІІ-ІV | Ні | За кошти місцевого бюджету виготовлено ПКД; будівельні роботи виконуються за рахунок обласного бюджету, розпорядник коштів Київська обласна державна адміністрація |

**Додаток № 2**

|  |
| --- |
| **Не відновлені/частково відновлені заклади охорони здоров’я** |
| **№ з/п** | **Назва об’єкта** | **Ступінь руйнування** | **Відновлено на 100%** | **В стадії відновлення** | **Вирішене питання щодо відновлення об’єкта** | **За які кошти відновлено** |
| **Великодимерська територіальна громада** |
| 1 | Богданівськаамбулаторія загальної практики сімейної медицини | І | Ні | ТакПроводиться капітальний ремонт. Виконано капітальний ремонт даху. Виконано фасадні роботи, роботи по утепленню. Ведуться внутрішні будівельно оздоблювальні роботи | - | Кошти благодійного фонду United24 та кошти співфінансування місцевої громади |
| **Калитянська територіальна громада** |
| 1 | Бервицький фельдшерсько-акушерський пункт | І | Ні | ТакЄ тріщини по зовнішній стіні та тріщини по фундаменту, також ФАП потребує облаштування водопостачання, каналізації, санвузла | - | Кошти благодійного фонду United24 та кошти співфінансування місцевої громади |

**Додаток № 3**

|  |
| --- |
| **Не відновлені/частково відновлені заклади культури** |
| **№ з/п** | **Назва об’єкта** | **Ступінь руйнування** | **Відновлено на 100%** | **В стадії відновлення** | **Вирішене питання щодо відновлення об’єкта** | **За які кошти відновлено** |
| **Калитянська територіальна громада** |
| 1 | Будинок культури та бібліотека в с. Бервиця | Вибито вікна та двері, зруйновано дах, пошкоджено фасад, знищено все майно всередині. Згідно технічного звіту потребує капітального ремонту | Ні | - | - | - |
| **Баришівська територіальна громада** |
| 1 | Будинок культури та бібліотека в с. Лукаші | Вибито 9 вікон з них 4 вікна у бібліотеці, та 2 вхідних дверей, пошкоджена несуча стіна будівлі | Ні | - | Вікна забиті плівкою, зроблено обстеження; є кошторис на виконання ремонтних робіт | - |
| 2 | Приміщення Дитячої музичної школи Баришівської селищної ради | В наслідок вибуху пішли тріщини по стінах | Ні | - | Виготовлено технічну документацію з обстеження та оцінки технічного стану об’єкту | - |

**Додаток № 4**

|  |
| --- |
| **Зруйновані/пошкоджені об’єкти житлової інфраструктури**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Населений пункт** | **Повна руйнація** | **Значне зруйнування****(капітальний ремонт)** | **Часткове зруйнування****(поточний ремонт)** | **За кошти якого бюджету** |
| **всього** | **відновлено на 100%** | **частково відновлено** | **всього** | **відновлено на 100%** | **частково відновлено** | **всього** | **Відновлено на 100%** | **частково відновлено** |
| **Баришівська територіальна громада** |
| 1 | Селище | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | За бюджетні, благодійні та власні кошти |
| 2 | Баришівка | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 43 | 24 | 17 |
| 3 | Лукаші | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 22 | 18 |
| 4 | Перемога | 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 182 | 98 | 71 |
| 5 | Рудницьке | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 32 | 20 |
| 6 | Лукянівка | 24 | 1 | 1 | 13 | 4 | 4 | 157 | 71 | 65 |
| **По Баришівській ТГ всього** | **54** | **5** | **1** | **19** | **7** | **7** | **484** | **249** | **191** |
| **Калитянська територіальна громада** |
| 1 | Заворичі | 5 | 5 | 0 | 11 | 5 | 6 | 161 | 129 | 32 | За бюджетні, благодійні та власні кошти |
| 2 | Бервиця | 12 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 46 | 40 | 6 |
| 3 | Мокрець | 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 | 79 | 21 |
| 4 | Семиполки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| **По Калитянській ТГ всього** | **29** | **15** сертифікат | **0** | **18** | **8** | **10** | **308** | **249** | **59** |
| **Великодимерська територіальна громада** |
| 1 | Бобрик | 4 | 4 |  | 51 | 31 | 20 | 82 | 41 | 28 | За бюджетні, благодійні та власні кошти |
| 2 | Богданівка | 18 | 14 | 0 | 57 | 16 | 30 | 294 | 12 | 63 |
| 3 | Велика Димерка | 88 | 66 | 0 | 143 | 20 | 123 | 447 | 28 | 158 |
| 4 | Вільне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Гайове | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Гоголів | 7 | 7 | 0 | 21 | 7 | 5 | 85 | 0 | 52 |
| 7 | Жердова | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 8 | Гребельки | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 56 | 5 | 23 |
| 9 | Залісся | 28 | 28 | 0 | 51 | 9 | 16 | 45 | 5 | 16 |
| 10 | Зоря | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 8 | 10 |
| 11 | Михайлівка | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 |
| 12 | Першотравневе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| 13 | Підлісся | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 |
| 14 | Плоске | 16 | 14 | 0 | 56 | 27 | 24 | 132 | 50 | 72 |
| 15 | Покровське | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Рудня | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 |
| 17 | Русанів | 39 | 39 | 0 | 31 | 12 | 18 | 87 | 6 | 47 |
| 18 | Світильня | 11 | 10 | 0 | 56 | 12 | 19 | 55 | 12 | 39 |
| 19 | Тарасівка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 6 |
| 20 | Шевченкове | 14 | 14 | 0 | 13 | 6 | 5 | 155 | 45 | 84 |
| **По Великодимерській ТГ всього** | **235** | **198** | **0** | **491** | **142** | **267** | **1 525** | **230** | **615** |
| **Калинівська територіальна громада** |
| 1 | Калинівка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 21 | 11 | За юджетні, благодійні та власні кошти |
| 2 | Красилівка | 7 | 0 | 3Обласний бюджет (нове будівництво) | 10 | 5 | 5 | 139 | 61 | 58 |
| 3 | Перемога | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | Рожівка | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 |
| 5 | Квітневе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 |
| 6 | Скибин | 5 | 0 | 2Обласний бюджет (нове будівництво) | 5 | 3 | 2 | 109 | 48 | 55 |
| **По Калинівській ТГ всього** | **14** | **0** | **5** | **15** | **8** | **7** | **344** | **140** | **132** |
| **Згурівська територіальна громада** |
| 1 | Красне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | Державний бюджет |
| 2 | Згурівка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Великий Крупіль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| **По Згурівській ТГ****всього** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **16** | **16** | **0** |
| **Броварська територіальна громада** |
| 1 | Бровари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 34 | Червоний крест, місцевий бюджет |
| 2 | Требухів | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 45 | 6 | 39 |
| **По Броварській ТГ всього** | **0** | **0** | **0** | **2** | **1** | **1** | **80** | **7** | **73** |
| **Зазимська територіальна громада** |
| 1 | Погреби | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | Державний бюджет |
| 2 | Рожни | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Зазим’я | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | Літки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Пухівка | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| **По Зазимській ТГ всього** | **1** | **0** | **0** | **6** | **2** | **4** | **21** | **16** | **5** |
| **Березанська територіальна громада** |
| 1 | Березань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | Благодійні кошти |
| 2 | Недра | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 |  |
| 3 | Григорівка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 |  |
| 4 | Хмельовик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| **По Березанській ТГ всього** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **25** | **16** | **9** |  |
| **Всього по****району** | **334** | **218** | **6** | **551** | **168** | **296** | **2 803** | **923** | **1 084** |  |

**Додаток № 5**

|  |
| --- |
| **Надання компенсації для відновлення окремих категорій****об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок** **бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією** **Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення»** |

|  |
| --- |
| **«єВідновлення»** |
| **№з/п** | **Назва населеного пункту** | **Ремонт категорія А****до 200,0 тис. грн.** | **Ремонт категорія Б** | **Житловий сертифікат** |
| **Від 200,0 тис. грн.****до 350,0 тис. грн.** | **Від 200,0 тис. грн.****до 500,0 тис. грн.** |
| **Подані заяви** | **Виплачено компенсація** | **Подані заяви** | **Виплачено компенсація** | **Подані заяви** | **Виплачено компенсація** | **Подані заяви** | **Отримано** |
| **кількість** | **на суму** | **кількість** | **на суму** | **кількість** | **на суму** | **кількість** | **на суму** | **кількість** | **на суму** | **кількість** | **на суму** |
| **Баришівська територіальна громада** |
| 1 | Селище | 3 (1 відмова) | 0 | 2 | 112 600,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Баришівка | 16 (8 відмов) | 0 | 7 | 437 237,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 422 106,84 | 1 | 295 474,79 | 1 | 1 |
| 3 | Лукаші | 9 | 0 | 9 | 649 278,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (1 відмова) | 1 |
| 4 | Перемога | 60 (9 відмов) | 0 | 44 | 5 109 393,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 499 391,05 | 7 | 2 219 121,68 | 15 (4 відмов) | 11 |
| 5 | Рудницьке | 14 (3 відмови) | 0 | 11 | 1 001 465,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 (2 відмов) | 4 |
| 6 | Лукянівка | 41 (5 відмов) | 0 | 34 | 2 658 376,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 726 476,54 | 2 | 726 476,54 | 16 (5 відмов,) | 11 |
| 7 | Борщів | 1 (відмова) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Коржі | 1 (відмова) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **По Баришівській ТГ всього** | **145** | **0** | **107** | **9 968 351,87** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10** | **3 647 974,43** | **10** | **3 241 073,01** | **41** | **29** |
| **Калитянська територіальна громада** |
| 1 | Заворичі | 29+6 відмов | 0 | 29 | 2 366 635,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 732 441,35 | 2 | 662 708,94 | 6 | 5+1 відмова |
| 2 | Бервиця | 13+3 відмов | 0 | 13 | 1 080 179,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 308 833,08 | 1 | 216 183,16 | 5 | 4+1 відмова |
| 3 | Мокрець | 28+5 відмов | 0 | 28 | 1 492 427,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 382 328,31 | 1 | 308 833,08 | 6 | 6 |
| 4 | Семиполки | 1 відмова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **По Калитянській ТГ всього** | **85** | **0** | **70** | **4 939 242,83** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4** | **1 423 602,74** | **4** | **1 187 725,18** | **17** | **15** |
| **Великодимерська територіальна громада** |
| 1 | Бобрик | 38 | 4 550 721,13 | 38 | 4 550 721,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 265 298,63 | 13 | 4 265 298,63 | 4 | 4 |
| 2 | Богданівка | 107 | 11 189 848,64 | 107 | 11 189 848,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10 631 141,07 | 29 | 10 631 141,07 | 14 | 14 |
| 3 | Велика Димерка | 199 | 23 922 062,77 | 199 | 23 922 062,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 28 637 061,59 | 79 | 28 637 061,59 | 67 | 67 |
| 4 | Вільне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Гайове | 4 | 167 795,87 | 4 | 167 795,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 069,2 | 1 | 400 069,2 | 0 | 0 |
| 6 | Гоголів | 8 | 785 920,43 | 8 | 785 920,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 421 462,04 | 9 | 3 421 462,04 | 7 | 7 |
| 7 | Жердова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 222 518,9 | 1 | 222 518,9 | 0 | 0 |
| 8 | Гребельки | 10 | 1 193 379,12 | 10 | 1 193 379,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 118 628,84 | 3 | 1 118 628,84 | 1 | 1 |
| 9 | Залісся | 46 | 6 851 361,9 | 46 | 6 851 361,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11 476 008,15 | 29 | 11 476 008,15 | 28 | 28 |
| 10 | Зоря | 6 | 613 824,29 | 6 | 613 824,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 386 774,73 | 1 | 386 774,73 | 0 | 0 |
| 11 | Михайлівка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Першотравневе | 1 | 27 801,79 | 1 | 27 801,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 266 653,99 | 1 | 266 653,99 | 0 | 0 |
| 13 | Підлісся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 491 461,16 | 4 | 1 491 461,16 | 0 | 0 |
| 14 | Плоске | 56 | 6 969 359,66 | 56 | 6 969 359,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 017 636,24 | 16 | 6 017 636,24 | 14 | 14 |
| 15 | Покровське | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Рудня | 1 | 47 701,92 | 1 | 47 701,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Русанів | 31 | 4076282,42 | 31 | 4076282,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 473 873,38 | 9 | 3 473 873,38 | 39 | 39 |
| 18 | Світильня | 48 | 6 306 761,01 | 48 | 6 306 761,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 502 550,37 | 12 | 4 502 550,37 | 11 | 11 |
| 19 | Тарасівка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Шевченкове | 26 | 2 684 527,25 | 26 | 2 684 527,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 485 261,3 | 17 | 5 485 261,3 | 14 | 14 |
| **По Великодимерській ТГ всього** | **581** | **69 387 348,2** | **581** | **69 387 348,2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **224** | **81 796 399,59** | **224** | **81 796 399,59** | **200** | **200** |
| **Калинівська територіальна громада** |
| 1 | Калинівка | 18 | 2 270 286,91 | 18 | 2 270 286,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 741 898,58 | 4 | 1 741 898,58 | 1 | 0 |
| 2 | Красилівка | 119 | 15 826 913,93 | 110 | 14 201 491,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 385 008,95 | 24 | 10 385 039,45 | 5 | 5 |
| 3 | Перемога | 4 | 331 670,37 | 4 | 331 670,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 000,00 | 1 | 500 000,00 | 0 | 0 |
| 4 | Рожівка | 32 | 3 559 525,1 | 32 | 3 559 525,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 898 892,07 | 9 | 3 898 892,07 | 0 | 0 |
| 5 | Квітневе | 8 | 774 374,78 | 8 | 774 374,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Скибин | 58 | 8 216 205,57 | 51 | 7 368 248,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 244 218,03 | 11 | 4 744 218,03 | 4 | 4 |
| **По Калинівській ТГ всього** | **239** | **30 978 976,66** | **223** | **28 505 596,46** | **0** | **0** | **0** | **0** | **52** | **22 770 017,63** | **49** | **21 270 048,13** | **12** | **11** |
| **Згурівська територіальна громада** |
| **1** | Красне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | Згурівка | 1 | 1 285,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | Великий Крупіль | 4 | 107 572,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **По Згурівській ТГ всього** | **5** | **108 858,76** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Броварська територіальна громада** |
| 1 | Бровари | 6 | 174 111,0 | 6 | 174 111,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Требухів | 2 | 256 228,0 | 2 | 256 228,0 | 1 | 270 414,0 | 1 | 189 290,0 (перший платіж) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **По Броварській ТГ всього** | **8** | **430 339,0** | **8** | **430 339,0** | **1** | **270 414,0** | **1** | **189 290,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Зазимська територіальна громада** |
| 1 | Погреби | 16 | 792 765,27 | 15 | 792 765,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 997 629,10 | 2 | 348 359,34 | 0 | 0 |
| 2 | Рожни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 494 112,0 | 1 | 494 112,0 | 0 | 0 |
| 3 | Зазим’я | 20 | 844 154,56 | 19 | 844 154,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 217 223,32 | 3 | 851 248,22 | 0 | 0 |
| 4 | Літки | 3 | 69 350,25 | 2 | 69 350,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Пухівка | 1 | 31 225,72 | 1 | 31 225,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **По Зазимській ТГ всього** | **40** | **1 737 495,81** | **37** | **1 737 495,81** | 0 | 0 | 0 | 0 | **6** | **2 708 964,42** | **6** | **1 693 719,56** | 0 | 0 |
| **Березанська територіальна громада** |
| 1 | Березань | 8 | 316 226,0 | 8 | 316 226,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Недра | 2 | 263 675,0 | 2 | 263 675,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Григорівка | 3 (1 відмова) | 116 856,0 | 2 | 116 856,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Хмельовик | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 271 840,0 | 1 | 190 288,0 | 0 | 0 |
| **По Березанській ТГ всього** | **14** | **696 757,0** | **12** | **696 757,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **271 840,0** | **1** | **190 288,0** | **1** | **1** |
| **Всього по району** | **1 117** | **-** | **1 038** | **115 665 131,17** | **1** | **270 414,0** | **1** | **189 290,0** | **297** | **112 618 798,81** | **294** | **109 379 253,47** | **271** | **256** |

**Додаток № 6**

|  |
| --- |
| **Не відновлені підприємства всіх форм власності** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повністю зруйновані підприємства** | **Частково пошкоджені підприємства** |
| **Калинівська ТГ** |
| ТОВ «Логістік Юніон» | - |
| ТОВ «Техенерготрейд» (руйнація 75 %) | - |
| ТОВ «Автосервіс» | - |
|  | ТОВ «Ластрен» |
| **Броварська ТГ** |
| - | ТОВ «Ралекс буд» |
| - | ТОВ «Управління закордонмонтажспецбуд» |
| - | ПрАТ «Броварський завод пластмас» |
| - | ТОВ «Броварський алюмініевий завод» |
| - | ДП «Завод порошкової металургії»(цех № 16, № 7 зруйновані, а інші будівлі зруйновані частково, тому даний об’єкт розділено на два об’єкти) |
| - | ТОВ «Фасадні Системи Метал Япи» |
| - | ТОВ «Метал Япи» |
| - | ТОВ «Стар Інвестмент Ван» |
| - | ТОВ «ТРЕЙ Деволопмент» |
| - | ТОВ «Бров Сервіс Україна» |
| - | ТОВ «МАКТОП» |
| - | КП «Броваритепловодоенергія» |
|  | ПАТ «БЗБК» |
|  | ТОВ «БРАЗ» |
|  | ПП «Стандарт Оіл Плюс» |
|  | ПП «Пелікан» |
|  | ГО «Купол» |
|  | ТОВ «Укрхімтехінвест» |
|  | ТОВ «Касан нафта» («Петровський Бровар») |
|  | Філія Укравто Бровари «Українська автомобільна корпорація» |
| **Баришівська ТГ** |
| ТОВ «Крокус АНТ», с. Рудницьке, вул. Церковна, 3 (будівлі та споруди зернотоку, контора) | - |
| **Зазимська ТГ** |
| ТОВ «Інвест Протектид» | - |
| **Великодимерська ТГ** |
| ДПЗ «Плосківський» | - |
| ТОВ «Маядо» | - |
| ТОВ «Феракс» | - |
| ТОВ «Стор Сіті» | - |
| ТОВ «Теплобудмайстер» | - |
| ТОВ «Онікс ТМ» | - |
| ТОВ «Вегітренд» | - |
| ПП «ДОЗ «Брама» | - |
| ФОП Громова Я.О. | - |
| ФОП Якубовська Н.М. | - |
| ФОП Хорошун Л.Г. | - |
| ФОП Васюк Н.М. | - |
| - | ТОВ «Велміт» |
| - | ТОВ Фірма «Цеоліт» |
| - | ТОВ «Вебер та сини» |
| - | ТОВ «Агроміт» |
| - | Київський головний матеріальний склад регіональної філії ПЗЗ |
| - | ПП «Ніна М» |
| - | ТОВ «Українська пивна компанія» |
| - | ТОВ «Укрсхідінвест» |
| - | ТОВ «Вегі Тренд Інвест» |
| - | Аеро клуб Євростар |
| - | ФОП Хомич Н.М. |
| - | ФОП Колот В.Г. |
| - | ФОП Ковшун Г.М. |
| - | ФОП Бендик Л.Д. |
| - | ФОП Гордієнко В.О. |
| **17** | **36** |

**Додаток № 7**

|  |
| --- |
| **Не відновлені/частково відновлені об’єкти житлово-комунального господарства** |
| **№ з/п** | **Назва об’єкта** | **Ступінь руйнування** | **Відновлено на 100%** | **В стадії відновлення** | **Вирішене питання щодо відновлення об’єкта** | **За які кошти відновлено** |
| **Великодимерська територіальна громада** |
| 1 | КНС с. Плоске | 1 | Ні | - | - | Відсутні кошти |
| **Калитянська територіальна громада** |
| 1 | Водогін | 1 | Ні | Частково | - | Власні кошти КП «Надія» |

**Додаток № 8**

|  |
| --- |
| **Не відновлені/частково відновлені мостові переходи** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва об’єкта** | **Ступінь руйнування** | **Відновлено на 100%** | **В стадії відновлення** | **Вирішене питання щодо відновлення об’єкта** | **За які кошти відновлено** |
| **Великодимерська територіальна громада** |
| 1 | Міст через р. Трубіж автомобільної дороги обласного значення О100612 Світильня - Кулаженці | ІІ | Ні | - | - | Державні кошти |
| **Калитянська територіальна громада** |
| 1 | Зруйнований міст через р. Трубіж (с. Заворичі-с. Мокрець) | Повна руйнація | Ні | 95 %В стадії завершення | - | Державні кошти |

**Додаток № 9**

|  |
| --- |
| **Не відновлені/частково відновлені інші об’єкти інфраструктури** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва об’єкта** | **Ступінь руйнування** | **Відновлено на 100%** | **В стадії відновлення** | **Вирішене питання щодо відновлення об’єкта** | **За які кошти відновлено** |
| **Баришівська територіальна громада** |
| 1 | Кінотеатр «Старт» вселище Баришівка | ІІІ | Ні | - | Знесено об’єкт | - |
| 2 | Будівля нежитлова (побуткомбінат) с. Перемога | ІІ | Ні | Розпочато | Розроблено технічний звіт обстеження. Фонд громади Березані виграли гранд на відновлення (частина даху та частина внутрішніх робіт) | Спонсорські кошти, Державні кошти |
| **Калитянська територіальна громада** |
| 1 | Мокрецький старостинський округ | І | Ні | Частково, потрібна заміна даху | - | - |

**Додаток № 10**

|  |
| --- |
| **Не відновлені/частково відновлені культові споруди** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва об’єкта** | **Ступінь руйнування** | **Відновлено на 100%** | **В стадії відновлення** | **Вирішене питання щодо відновлення об’єкта** | **За які кошти відновлено** |
| **Баришівська територіальна громада** |
| 1 | Старовинна церква Вознесіння Господнього в с. Лук’янівка | Повністю знищена | Ні | - | Розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування РЕЛІГІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ СВЯТО-ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ ПАРАФІЇ КИЇВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ с. ЛУК’ЯНІВКА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій площею 0,45 га в с. Лук’янівка, вул. Миру, 17 | - |
| 2 | Церква Різдва Пресвятої Богородиці в с. Перемога | Зруйнований дах, пошкоджені стіни, вибиті вікна, повністю знищено внутрішнє наповнення храму – ікони, іконостас та інше | Ні | В стадії відновлення | - | Спонсорські кошти |
| **Калитянська територіальна громада** |
| 1 | Свято-Георгіївська церква в с. Заворичі | Повністю знищена | Ні | - | Збудовано тимчасове приміщення де проводяться богослужіння | Спонсорські кошти |